## 登记表
项目名称 |  | OBD后台系统
日期范围 |  | 2016/8/1-2016/8/31
基础信息 |  |  |  |  | 变更要求 |  |  |  | 处理意见
序号 | 申请部门 | 申请人 | 申请时间 | 处理状态 | 系统/所属模块 | 需求描述 | 紧急程度 | 时间要求 | 可行性及处理影响评估 | 处理方法/建议 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 处理人 | 备注
1 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 申请 | OBD后台管理 | 正式服务器平台提供接口用于修改查询扩展帧2（休眠电压休眠加速度） | 高 | 2016-08-23 | 可行。 | 增加管理平台测试页面查询功能。 | 2016-08-23 |  | 苏俊光
2 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 申请 | OBD采集平台 | 内部测试、电信测试、正式服务器平台添加车型功能查询及修改。 | 高 | 2016-08-22 | 可行。 | 采集平台增加与终端的协议交互。完成时间较长。 | 2016-08-24 |  | 苏俊光
3 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 申请 | OBD采集平台 | 将电信测试OBD测试下发的功能全部能在电信正式实现 | 中 | 2016-08-26 | 可行。 | 由于集群环境实现比较麻烦，重新想办法用比较差不多的方案实现 | 2016-08-26 |  | 苏俊光
4 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 申请 | OBD采集平台 | 各个平台都支持私有协议（查询及下发）。具体形式类似如下 | 低 | 2016-08-26 | 可行。 | 新创建跟终端私有协议通道。 | 2016-08-29 |  | 苏俊光
5 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 已处理 | OBD采集平台 | 增加区分车速不为零及ECU故障的故障码上传。 | 高 | 2016-08-19 | 可行。 | 体检时对故障码数据进行区分。 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 苏俊光
6 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-08-19 | 申请 | OBD采集平台 | 握手包增加SIM卡唯一标识协议（IMSI等） | 中 | 2016-08-25
7 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-08-19 | 申请 | OBD采集平台 | 采集平台通过设备查询设置的界面，也可通过表面号查询设置 | 中 | 2016-08-25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## 数据项
处理状态 | 备注
申请
拒绝
处理中
已处理
取消
紧急程度 | 备注
低
中
高